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2025年综合应急演练技术服务
专项资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾工作的重要指示批示精神，深刻汲取各类事故教训，统筹推进安全生产“五预”工作机制和突发事件初期处置现场指挥官制度等相关行动，全面检验预案、磨合机制、锤炼队伍，提升协同作战能力，遂宁市开展2025年度综合应急演练。根据《突发事件应急预案管理办法》相关要求，市应急管理局申报了该项目，主要内容为：以破坏性地震为背景，模拟“危化事故+森林火灾+地质灾害”多灾种叠加事件的应急处置演练，涵盖三级响应阶段。
（二）实施目的及支持方向
实施目的：检验应急预案实用性、磨合多部门协同机制、锤炼应急救援队伍，提升全市应对复合型灾害的应急处置能力，将应急理念落实到最小工作单元。
支持方向：聚焦应急演练组织实施、救援队伍建设、应急装备调配及应急预案优化等方面。
（三）预算安排及分配管理   
2025年度综合应急演练技术服务资金预算安排总额为29.1万元。该项目预算根据演练参与规模、装备动用数量、物资消耗等因素合理安排，资金分配遵循“保障重点、统筹兼顾”原则，优先保障演练现场实施、专业装备调用及人员培训等关键环节，分配覆盖参演的市、区两级相关单位及基层队伍。
（四）项目绩效目标设置
整体目标：成功组织综合应急演练，检验并优化应急预案，提升多部门协同处置能力及救援队伍专业水平。区域目标：覆盖遂宁市及安居区重点风险区域，强化基层应急响应能力。具体目标：参演人员达500人以上，动用装备300台（套）以上，演练流程完整覆盖三级响应，及时发现并梳理应急处置短板。已按要求全面开展项目自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，全面评估项目资金使用效率、演练实施效果，总结经验、发现问题，为后续优化应急演练机制、提升资金使用效益及完善应急管理体系提供依据。
（二）预设问题及评价重点。围绕绩效评价指标体系，重点评价资金支出合规性、演练组织合理性、应急响应时效性、部门协同有效性、处置程序规范性及装备物资适配性等，判断项目是否达成预期绩效目标。
（三）评价选点。抽样点位包括遂宁市、安居区两级公安、自然资源、交通、卫健、应急、消防救援等参演单位，以及安居化工园区演练现场等关键实施点位。
（四）评价方法。采用案卷研究法梳理项目相关文件，实地勘察法核查演练现场情况，问卷调查法收集参演人员及相关方反馈，座谈调研法听取各部门意见，结合成本效益分析法综合评价项目绩效。
（五）评价组织。成立由应急管理部门牵头，财政、审计及相关行业主管部门人员组成的评价组，牵头部门负责统筹协调，财政部门核查资金使用，审计部门监督评价过程，相关行业主管部门提供专业支撑。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。决策程序合规，基于实际风险需求规划论证，资金投向贴合应急演练核心需求，决策科学性较高。
2.项目管理。已建立基本的资金管理及演练组织制度，资金分配按规划执行，开展了绩效跟踪监管，管理机制基本健全。
3.项目实施。预算执行有序，资金按演练进度合理使用，
保障了演练顺利开展，预算执行率及资金使用规范性良好。
4.项目结果。圆满完成综合应急演练，达成检验预案、锤炼队伍等核心目标，完成时效符合计划要求。
（二）专用指标绩效分析
项目属于民生保障类，区域覆盖遂宁市及安居区重点风险区域，对象精准聚焦应急处置关键部门及基层队伍，演练标准符合应急管理相关规范，通过问卷调查及座谈了解到，参演单位及相关方满意度较高。
（三）个性指标绩效分析
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.多灾种场景覆盖度：指标值为“覆盖3类以上灾害”，实际完成 “地震+危化事故+森林火灾+地质灾害” 多灾种叠加场景，得分98分。
2.装备动用效率：指标值为 “装备完好率95%以上、调用及时率90%以上”，实际装备完好率98%、调用及时率92%，得分95分。
3.协同处置顺畅度：指标值为“部门协同无明显脱节”，实际存在部分沟通迟滞问题，得分90分。
4.问题整改响应度：指标值为 “及时梳理问题并制定整改措施”，实际已完成问题梳理及建议制定，得分95分。
四、评价结论
经综合评价，遂宁市综合应急演练项目绩效自评总得分为99分，等级为 “优”。项目成功组织了大规模综合应急演练，有效检验了应急预案、磨合了协同机制、提升了救援能力，资金使用合规高效，基本达成预设绩效目标，但在部门协同、专业处置等方面仍有提升空间。
五、存在主要问题
1.场景设置针对性不足，危化事故关键场景还原不逼真，未充分体现其高风险、高难度处置特点。
2.部门协同深度不够，部分市级行业主管部门参与度不足，协同机制检验不充分。
3.专业处置能力有待提升，部分救援人员对特殊装备操作不熟练，临场应变不足。
4.专业装备配备短板，危化事故处置专用装备短缺，装备操作培训体系不完善。
[bookmark: _GoBack]六、改进建议
1.优化场景设计，针对危化事故等重点灾害类型，细化关键场景模拟，增强演练针对性和逼真度，弥补场景设置短板。
2.健全部门协同机制，明确各部门在演练全流程的职责，强化预演及实施环节的联动，提升协同处置合力。
3.加强专业技能培训，定期开展装备操作、应急处置流程及临场应变训练，组织应急能力大比武等活动，提升救援队伍专业水平。
4.加大专业装备投入，利用相关政策资金升级危化品监测与处置装备，完善装备操作培训体系，保障复杂灾害处置需求。
附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项资金绩效目标完成情况自评表


附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	市应急管理局
	100分
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	遂宁市2025年度综合应急演练

	预算单位
	遂宁市应急管理局

	项目类型
	一次性项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	无

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	遂宁市应急管理局关于申请解决遂宁市2025年综合应急演练经费的请示（遂应急[2025]35号）

	
	使用范围
	专款专用

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	29.10

	
	      其中：财政拨款
	29.10

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	开展一次全市综合应急演练，全面检验《遂宁市突发事件总体应急预案（试行）》和各类应急联动机制和“两项”机智的可靠性、实效性，有效提高各类应急救援队伍的快速响应、机动作战、救援实战能力

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	技术服务指导
	=
	1
	次
	
	=1次

	
	
	质量指标
	服务质量
	定性
	满意
	
	
	满意

	
	
	时效指标
	完成时间
	=
	2025
	年
	
	2025年

	
	
	社会效益
指标
	提高我市各类应急救援队伍的快速响应、机动作战、救援实战能力
	定性
	提高
	
	
	提高

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	服务对象满意度
	≥
	95
	%
	
	96%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	成本控制
	≤
	29.1
	万元
	
	=29.1万元
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